## Plan1
OBRA: DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MÃE DE DEUS
MUNICÍPIO: Peixoto de Azevedo - MT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO CONTRATO(R$) | UND | QUANTIDADE | 15 DIAS | % | 30 DIAS | % | 45 DIAS | %
1.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL
1.1 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13cm base x 22cm altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm altura. AF_06/2016 | 56259.2 | M | 1210 | 11251.84 | 20% | 45007.36 | 80% | 0 | 0%
VALOR TOTAL |  | 56259.2 |  |  | 11251.84 | 20% | 45007.36 | 80% | 0 | 0%
% |  | 100% |  |  |  |  | 56259.2 | 100% | 56259.2 | 100%
VALOR TOTAL: R$ 56.259,20 ( CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, E VINTE CENTAVOS)
Peixoto de Azevedo, 11 de março de 2019
_______________________________ André Luiz Mochi Spiguel Dir. de Depart. de Engenharia, Estudos e Projetos Port. Nº 031 janeiro de 2019 CREA 11653 D/RO